## activité 16 04 2025
S16 DATE: 16/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RETOUR MISSION CORRECTION DE SITE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | VISITE MEDICALE GEMACI ANGRE | INTERNE HSE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | RETOUR MISSION CORRECTION DE SITE / DEPLOIEMENT MOOV | PROJET MOOV
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | VISITE MEDICALE GEMACI ANGRE | INTERNE HSE
BRICE ESMEL | IMPLANTATION POUR LA REALISATION D'UN PALAN | INTERNE / ATTINGUIE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RETOUR MISSION CORRECTION DE SITE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | REALISATION DE LA PEINTURE DU SITE OULELOKAHA | PROJET PSNDA

## activité 17 04 2025
S16 DATE: 16/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | VISITE MEDICALE GEMACI ANGRE | INTERNE HSE
KOFFI FRANCK-ELMONE | MAINTENANCE DU SITE DE AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | VISITE MEDICALE GEMACI ANGRE | INTERNE HSE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DES SITE DE BINGERVILLE ET ABOBO TRAINOU | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | IMPLANTATION POUR LA REALISATION D'UN PALAN | INTERNE / ATTINGUIE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | VISITE MEDICALE GEMACI ANGRE | INTERNE HSE
TANO LUC | CORRECTION DU SITE DE BIGUILAYE | PROJET PSNDA

## activité 18 04 2025
S16 DATE: 18/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CABLAGE DU SITE DE PLAYCE PALMERAIE | DEPLOIEMENT MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | VISITE MEDICALE CHEZ LES SOEURS A LA PALMERAIE | INTERNE HSE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | VISITE MEDICALE GEMACI ANGRE | INTERNE HSE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | VISITE MEDICALE CHEZ LES SOEURS A LA PALMERAIE | INTERNE HSE
BRICE ESMEL | IMPLANTATION POUR LA REALISATION D'UN PALAN /VISITES DES SITES DE SONGON | INTERNE / ATTINGUIE /
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CABLAGE DU SITE DE PLAYCE PALMERAIE | DEPLOIEMENT MOOV
TANO LUC | CORRECTION DU SITE DE BIGUILAYE | PROJET PSNDA

## activité 22 04 2025
S16 DATE: 18/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | RECONNAISSANCE DES SITES DE BOUAKE POUR CORRECTION | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE |  | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION DU SITE DE TRAINOU ET NDOTRE | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | IMPLANTATION ET CONSOLIDATION DES PB POUR LA REALISATION D'UN PALAN | INTERNE / ATTINGUIE /
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | CORRECTION DU SITE DE SINAKAHA | PROJET PSNDA

## activité 23 04 2025 (
S17 DATE: 24/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | RECONNAISSANCE DES SITES DE BOUAKE POUR CORRECTION | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DU SITE YOP MOSSIKRO | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION DU SITE DE TRAINOU ET NDOTRE | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | IMPLANTATION DU SITE ABOBO AKEIKOI | 30 SITES
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | EN ATTENTE DE LA REPRISE DES CORRECTION DES SITES | PROJET PSNDA

## activité 24 04 2025
S17 DATE: 24/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | RECONNAISSANCE DES SITES DE BOUAKE POUR CORRECTION | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DU SITE YOP MOSSIKRO | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION DU SITE DE TRAINOU ET NDOTRE | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | IMPLANTATION DU SITE ABOBO AKEIKOI | 30 SITES
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | EN ATTENTE DE LA REPRISE DES CORRECTION DES SITES | PROJET PSNDA

## activité 25 04 2025
S17 DATE: 25/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE ANCIEN STADE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SITES MOSSIKRO 3 ET MISSIKRO NEW | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION DU SITE DE TRAINOU ET NDOTRE | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | VIDANGE+ IMPLATANTION DE POTEAU PB | INTERNE / ATTINGUIE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE SASSAKO/PRINELLE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | EN ATTENTE DE LA REPRISE DES CORRECTION DES SITES | PROJET PSNDA

## activité 26 04 2025
S17 DATE: 28/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE SAINTE THERESE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE ANCIEN STADE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SITES MOSSIKRO 3 ET MISSIKRO NEW | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | LIVRAISON MATERIELS SUR SAINTE THERESE ET ACHA DE MATERIELS | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | IMPLANTATION BP POUR PALAN ET LIVRAISON DE MATS SUER LES DE ANGRE 8 TRANCHE ET DOKUI ZO | INTERNE / ATTINGUIE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE SAINTE THERESE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | EN ATTENTE DE LA REPRISE DES CORRECTION DES SITES | PROJET PSNDA

## activité 28 04 2025
S17 DATE: 28/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE SAINTE THERESE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE ANCIEN STADE/KENEDY 2 | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SITES YOP SIPOREX | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION NDOTRE BAFON | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | DJOROBITE/ IMPLANTATION BP POUR PALAN | INTERNE / ATTINGUIE/ OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE SAINTE THERESE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | EN ATTENTE DE LA REPRISE DES CORRECTION DES SITES | PROJET PSNDA

## activité 29 04 2025
S17 DATE: 30/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | MALADE | INTERNE
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE ANCIEN STADE/KENEDY 2 | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION COCODY ALLOCODROME | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION NDOTRE BAFON | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | DJOROBITE/ANGRE 8ME TRANCHE | AKWABA OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | BUREAU PALMERAIE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | EN ATTENTE DE LA REPRISE DES CORRECTION DES SITES | PROJET PSNDA

## activité 30 04 2025
S17 DATE: 30/04/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION SASSAKO/PRUNELLE JACQUEVILLE | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE KENEDY 2 | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION MOSSIKRO NEW ET MOSSIKRO 3 | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION NDOTRE BAFON | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | VERIFICATION DES TRAVAUX DU SITE DE MORONOU/SONGON FORET | 30 SITES MTN
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION SASSAKO/PRUNELLE JACQUEVILLE | 54 SITES MOOV
TANO LUC | RECHERCHE DE CANDIDAT KORHOGO MTN SHOP | 30 SITE MTN

## activité 02 05 2025 (2)
S18DATE: 03/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE ANCIEN STADE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DE LA VALEUR DE LA TERRE DU SITE DE COCODY FACE PLAYCE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION NDOTRE BAFON | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | RECUPERATION MATERIEL A MACORY ET TRANSFERT SUR LE SITE AKEIKOI Y4 | 30 SITES MTN
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV
TANO LUC | RECHERCHE DE CANDIDAT KORHOGO MTN SHOP | 30 SITE MTN

## activité 03 05 2025
S18DATE: 03/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SITES DE GRAND LAHOU/LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE ANCIEN STADE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DE LA VALEUR DE LA TERRE DU SITE DE COCODY FACE PLAYCE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION NDOTRE BAFON | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | RECUPERATION MATERIEL A MACORY ET TRANSFERT SUR LE SITE AKEIKOI Y4 | 30 SITES MTN
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV
TANO LUC | RECHERCHE DE CANDIDAT KORHOGO MTN SHOP | 30 SITE MTN

## activité 05 05 2025
S19 DATE: 06/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV
KOFFI FRANCK-ELMONE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE GNAMIEN AKAKRO | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU COCODY ALLOCODROME/MOSSIKRO NEW | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE INTERNE DES SITES CITE ATAL/SONGON FORET ET MORONOU | AKWABA/NAWA OCI
BRICE ESMEL | REDACTION RAPPORT APD DES SITE DE MONDOUKOU/PORT BOUET A ATTINGUIE ET SUPERVISION DES TRAVAUX DU PALAN | 30 SITES MTN/ INTERNE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV
TANO LUC | RECHERCHE DE CANDIDAT KORHOGO MTN SHOP | 30 SITE MTN

## activité 06 05 2025
S19 DATE: 06/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE GNAMIEN AKAKRO | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU COCODY ALLOCODROME/MOSSIKRO NEW | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | DEPOSE DE MATERIELS SUR AKEIKOI ET RECETTE DE SITE SONGON FORET ET MORONOU | AKWABA/NAWA OCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION DE LA REALISATION DU PALAN ATTINGUIE/SUPERVISION COULAGE | INTERNE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | CORRECTION DES SNAGS SUR LE SITE DE BOUGOUNIGO( M'BENGUE) | 30 SITE MTN

## activité 07 05 2025
S19 DATE: 08/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE GNAMIEN AKAKRO | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | VISITE MEDICALE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BINGER ATAL | AKWABA/NAWA OCI
BRICE ESMEL | REALISATION DE SURVEY DE LA CITE PORT | MTN 30 SITES
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | DEPART POUR BOUNA EN VUE DES CORRECTIONS DES SNAGS | PSNDEA

## activité 08 05 2025
S19 DATE: 09/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE GNAMIEN AKAKRO | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DU SITE DE DJOROBITE /SUPERVISION TRAVAUX SITE AKEIKOI | AKWABA/ MTN 30 SITES
BRICE ESMEL | REALISATION DE SURVEY DE LA CITE PORT | MTN 30 SITES
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | CORRECTION DU SITE DE KINETA | PSNDEA

## activité 09 05 2025
S19 DATE: 10/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE MTN DES SITES | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE SUR LES SITES DIVO ET YOCOBOUE | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE ANCIEN STADE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DES SITES DE NDOTRE ET TRAINOU | 54 SITES MOOV
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DE SOGON GALILE | OCI AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | VOYAGE DE BOUNA A TEHINI EN VUE DE CORRECTION DE SITES | PSNDEA

## activité 10 05 2025
S20DATE: 13/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE SUR LES SITES DIVO ET YOCOBOUE | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DU SITE BOUAKE IVORY CAHEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | REDACTION RAPPORT AU BUREAU | DEPLOIEMENT MOBILE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DE CORRECTIONS DE ADIAPO MORONOU | OCI AKWABA
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DE SOGON GALILE | OCI AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | CORRECTION DU SITE DE WANGO KOROHO | PSNDEA

## activité 1305 2025
S20DATE: 13/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REALISATION DE RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | ACCEPTANCE DES SITES DE GONZAQUE CARREFOUR /ANANI | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GNAMIEN AKAKRO/ANCIEN STADE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES RESERVES DU SITE DE SAMAKE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECCETTE AVEC SGS DES SITES DE SONGON FORET ET ADIAPO/MORONOU | OCI AKWABA
BRICE ESMEL | SUPERVISEUR DES TRAVAUX DU SITE DE SONGON GALILE | OCI AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | REALISATION DE RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | PRESENT A KORHOGO EN ATTENTE DE LA SUITE DES CORRECTIONS | PSNDEA

## activité 1405 2025
S20DATE: 14/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REALISATION DE RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | ACCEPTANCE DES SITES DE GONZAQUE CARREFOUR /ANANI | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BOUAKE PONT BASCULE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES RESERVES DU SITE DE SAMAKE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECCETTE AVEC SGS DES SITES DE SONGON FORET ET ADIAPO/MORONOU | OCI AKWABA
BRICE ESMEL | SUPERVISEUR DES TRAVAUX DU SITE DE SONGON GALILE | OCI AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | REALISATION DE RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | CORRECTION DES SNAGS DES SITES DE TIENI/FANFALA ET ZAMBLA | PSNDEA

## activité 1505 2025
S20DATE: 16/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | REALISATION DE RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | ACCEPTANCE DES SITES DE GONZAQUE CARREFOUR /ANANI | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BOUAKE PONT BASCULE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES RESERVES DU SITE DE SAMAKE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECCETTE AVEC SGS DES SITES DE ORIBAT/CITE ATAL/ RIV4 | OCI AKWABA
BRICE ESMEL | SUPERVISEUR DES TRAVAUX DU SITE DE SONGON GALILE | OCI AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | REALISATION DE RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | 54 SITES MOOV/MTN 75 SITES
TANO LUC | CORRECTION DES SNAGS DES SITES DE TIENI/FANFALA ET ZAMBLA | PSNDEA

## activité 16 05 2025
S20 DATE: 167/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | SUIVI DES TRAVAUX DU SITE DE GALILE | OCI AKWABA
KOFFI FRANCK-ELMONE |  | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES DU SITE DE IVORY CAHEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES RESERVES DU SITE DE SAMAKE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | INSTALLATION BDU ET RECETTE DU SITE ATTECOUBE IT | OCI AKWABA
BRICE ESMEL | SUPERVISEUR DES TRAVAUX DU SITE DE SONGON GALILE | OCI AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | MALADE | A LA MAISON
TANO LUC | CORRECTION DES SNAGS DES SITES DE TIENI/FANFALA ET ZAMBLA | PSNDEA

## activité 17 05 2025
S21 DATE: 167/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | PROJET 54 SITES MOOBV
KOFFI FRANCK-ELMONE | REDACTION DE RAPPORT DE SITE | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES DU SITE DE IVORY CAHEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES RESERVES DU SITE DE SAMAKE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE AKEIKOI ET RODIS | QOS ARTCI/OCI AKWABA
BRICE ESMEL | VERIFACATION DU FERRAILLAGES DES SITES DES SITES DE L'INTERIEUR | QOS ARTCI/30 SITES MTN
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DES SITES DE SASSAKO/PRUNELLE | PROJET 54 SITES MOOBV
TANO LUC | EN ATTENTE DE PLANNING POUR LA SUITE DES CORRECTIONS DE SITES | PSNDEA

## activité 19 05 2025
S21 DATE: 20/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | ACHAT DE MATERIELS POUR LA CORRECTION DES SITES MTN/MOOV | PROJET 54 SITES MOOV/PROJET 75 SITE
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES DU SITE DE IVORY CAHEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE COCODY ALLOCDROME | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPPERVISION DES TRAVAUX DES SITES RODIS/ATECOUBE IT ET ANYAMA OLA | AKWABA OCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE SONGON GALILE | AKWABA OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | ACHAT DE MATERIELS POUR LA CORRECTION DES SITES | PROJET 54 SITES MOOBV
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | INTERNE

## activité 20 05 2025
S21 DATE: 20/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | AMELIORATION DE LA VALEUR DE TERRE DU SITE DE BONOUA | AKWABA OCI
KOFFI FRANCK-ELMONE | BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE IVORY CAHEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTIONS DES SNAGS DU SITE VILLAGE AZITO2 | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE AKEIKOI/ ANYAMA OLA | AKWABA OCI/QOS ARTCI
BRICE ESMEL |  | AKWABA OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AMELIORATION DE LA VALEUR DE TERRE DU SITE DE BONOUA | AKWABA OCI
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | INTERNE

## activité 21 05 2025
S21 DATE: 22/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | AMELIORATION DE LA VALEUR DE TERRE DU SITE DE BONOUA | AKWABA OCI
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE BOUAKE GARE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DU SITE SYNACASSI2 | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | AMELIORATION DE LA VALEUR DE TERRE DU SITE ANYAMA OLA ET VISITE DU SITE AKEIKOI | AKWABA OCI/QOS ARTCI
BRICE ESMEL | SUPERSION DES TRAVAUX DE REALISATION DU PALAN A ATTINGUIE | INTERNE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AMELIORATION DE LA VALEUR DE TERRE DU SITE DE BONOUA | AKWABA OCI
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | INTERNE

## activité 22 05 2025
S21 DATE: 22/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECUPERATION DU MATERIELS A ATTINGUIE POUR LA CORRECTION BONOUA CONTENAIRE | AKWABA OCI
KOFFI FRANCK-ELMONE | A TREICHVILLE AU GARAGE | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DE CORRECTION DE L'ECORCE DU SITE DE COCODY ALLOCODROME | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DES SITES CITE ATAL/ DJOROBITE ORIBAT | AKWABA OCI/QOS ARTCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE GALILE | AKWAKA OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECUPERATION DU MATERIELS A ATTINGUIE POUR LA CORRECTION BONOUA CONTENAIRE | AKWABA OCI
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | AKWABA OCI

## activité 23 05 2025
S21 DATE: 24/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | AMELIORATION DE LA VALEUR DE LA TERRE SUR LE SITE DE BONOUA CONTENAIRE | AKWABA OCI
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BINGERVILLE M'BATTO | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE COCODY ALLOCODROME | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DES SITES SONGON FORET ET MORONOU/RECETTE INTERNE GALILE | AKWABA OCI/QOS ARTCI
BRICE ESMEL | ELABORATION DES QUANTITATIFS DE MATERIELS ET MATERIAUXDES PROJETS MTN | ATTINGUE
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AMELIORATION DE LA VALEUR DE LA TERRE SUR LE SITE DE BONOUA CONTENAIRE | AKWABA OCI
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | AKWABA OCI

## activité 24 05 2025
S21 DATE: 24/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | AU BUREAU POUR RAPPORT | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | VERIFICATION DES DIFFERENTS ELEMENTS DES MONOPOLES A ATTINGUIE | INTERNE
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE RIVIER NEWA | AKWABA OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | VIDANGE DE VEHICULE A TREICHVILLE | INTERNE
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | INTERNE

## activité 25 05 2025
S22 DATE: 27/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | AU BUREAU POUR RAPPORT | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | VERIFICATION DES DIFFERENTS ELEMENTS DES MONOPOLES A ATTINGUIE | INTERNE
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE RIVIER NEWA | AKWABA OCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | VIDANGE DE VEHICULE A TREICHVILLE | INTERNE
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | INTERNE

## activité 27 05 2025
S22 DATE: 28/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | MESURE DE LA VALEUR DE TERRE D SITE ANYAMA OLA ET SUPERVISION RECEPTION PYLONE AKEIKOI Y4 | QOS ARTCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION ET LIVRAISON DE CIMENTS DU SITE RODIS ET RENCOTRE AU STADE EBIMPE POUR CORRECTION PELOUSE | AKWABA OCI/QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DES TRAVAUX DE REHABILITATION DE MAISON DE KORHOGO | INTERNE

## activité 28 05 2025
S22 DATE: 28/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DE PREMONTAGE DU PYLONE DU SITE DE AKEIKOI | QOS ARTCI/30 SITES MTN
BRICE ESMEL | REALISATION DU SURVEY DE ROAD Y4 ET LEVEE DE RESERVE A GALILE | AKWABA OCI/QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DE TRAVAUX DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI/30 SITES MTN

## activité 30 05 2025
S22 DATE: 30/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE AKEIKOI Y4 | QOS ARTCI/30 SITES MTN
BRICE ESMEL | SUPERVISION DU COFFRAGE DU SITE DE 8 TRANCHE | AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DE TRAVAUX DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI/30 SITES MTN

## activité 02 06 2025
S22 DATE: 30/05/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE AKEIKOI Y4 | QOS ARTCI/30 SITES MTN
BRICE ESMEL | SUPERVISION DU COFFRAGE DU SITE DE 8 TRANCHE/ AMELIORATION DE VALEUR DE LA TERRE DU SITE DE SONGON | AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DE TRAVAUX DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI/30 SITES MTN

## activité 04 06 2025
S23 DATE: 04/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE PHALENE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DU SITE DE BONOUA CONTENAIRE | AKWABA
BRICE ESMEL | RECEPTION DU FERRAILLAGES AVEC APAV DES SITES DE EODIS ET RIV 4 | AKWABA / NAWA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | PERMISSIONNAIRE | INTERNE

## activité 05 06 2025
S24 DATE: 05/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE |  | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE GARE ROUTIERE | PROJET MTN 75 SITES
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE SANTUAIRE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DU SITE DE BONOUA CONTENAIRE | AKWABA
BRICE ESMEL | REDACTION DE RAPPORT APD | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DES SITES D'ADZOPE ET AGBOVILLE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | PERMISSIONNAIRE | INTERNE

## activité 10 06 2025
S24 DATE: 11/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU | INTERNE
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | CONGES MALADIE | INTERNE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE |  | QOS ARTCI
BRICE ESMEL | REALISATION DE SURVEY DU SITE DE MODESTE 3 | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU FERRAILLAGE DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 11 06 2025
S24 DATE: 11/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE DES SITES ZEBRA (BOUAFLE) ET ZEIZRA ( DALOA) | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | CONGES MALADIE | INTERNE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SONGON GALILE/SONGON FORET | AKWABA/NAWA
BRICE ESMEL | REALISATION DE SURVEY DU SITE DE MODESTE 3 | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU FERRAILLAGE DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 12 06 2025
S24 DATE: 12/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE DES SITES ZEBRA (BOUAFLE) ET ZEIZRA ( DALOA) | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | COLISAGE | INTERNE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE SONGON GALILE/SONGON FORET ET CORRECTION DU SITE DE DABOU | AKWABA/NAWA
BRICE ESMEL | SUPERVISION DU COULAGE DU SITE DE 8 EME TRANCHE | AKWABA/NAWA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU COULAGE DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 16 06 2025
S25 DATE: 16/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE DES SITES ZEBRA (BOUAFLE) ET ZEIZRA ( DALOA) | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | COLISAGE ET TRANSFERT DE COFFRET SUR DALOA | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | DEPART POUR MAN | AKWABA/NAWA
BRICE ESMEL | SUPERVISION DU COULAGE DU SITE DE 8 EME TRANCHE | AKWABA/NAWA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU COULAGE DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 17 06 2025
S25 DATE: 17/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE DES SITES ZEBRA (BOUAFLE) ET ZEIZRA ( DALOA) | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | AU BUREAU | INTERNE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | EN MISSION A MAN | AKWABA/NAWA
BRICE ESMEL | REUNION AVEC RACKALL POUR L'ELABORATION DE APD | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 18 06 2025
S25 DATE: 18/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | INSTALLATION GE DES SITES ZEBRA (BOUAFLE) ET ZEIZRA ( DALOA) | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | CORRECTION DE BARBELE DU SITE SANTUAIRE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | EN MISSION A MAN | AKWABA/NAWA
BRICE ESMEL | SURVEY DRAFT DES SITES DE COCODY ETLAVISO | QOS ARTCI/AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | CORRECTION DU SITE DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 19 06 2025
S25 DATE: 19/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTES DES SITES DE ADZOPE QUATIER TP ET QUARTIER MARCHE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DE SNAGS DES SITES DE BINGERVILLES | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | CORRECTION DE BARBELE DU SITE SANTUAIRE | PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | EN MISSION A MAN | AKWABA/NAWA
BRICE ESMEL | MONTAGE DE PYLONE RIV4 ET DEPLACEMENT DE GE DU STADE FELIX A EBIMPE | AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTES DES SITES DE ADZOPE QUATIER TP ET QUARTIER MARCHE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 20 06 2025
S25 DATE: 20/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTES DES SITES DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE |  | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE YOP GSPM | ANSUT /PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | AU GARAGE A TREICHVILLE | INTERNE
BRICE ESMEL | REDACTION DES RAPPORTS APD DES SITES DE COCODY ET LAVISO | AKWABA/QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTES DES SITES DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 21 06 2025
S25 DATE: 21/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTES DES SITES DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | A ATTINGUIE POUR TEST GE | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE YOP GSPM | ANSUT /PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | AU GARAGE A TREICHVILLE | INTERNE
BRICE ESMEL | REDACTION DES RAPPORTS APD DES SITES DE COCODY ET LAVISO | AKWABA/QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTES DES SITES DE KASSIGUIE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 23 06 2025
S26 DATE: 23/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DES SITES DE BOUAKE KENNEDY2 /BOUAKE IVORRY CATEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE |  | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | EN MISSION A GRAND BEREDY | OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | AMELIORATION DE LA VALEUR DE LA TERRE DU SITE DE BONOUA CONTENAIRE | AKWABA
BRICE ESMEL | REDACTION DES RAPPORTS APD | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DES SITES DE BOUAKE KENNEDY2 /BOUAKE IVORRY CATEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 24 06 2025
S26 DATE: 24/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DES SITES DE BOUAKE KENNEDY2 /BOUAKE IVORRY CATEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE |  | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | EN MISSION A GRAND BEREDY | OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | AMELIORATION DE LA VALEUR DE LA TERRE DU SITE DE BONOUA CONTENAIRE | AKWABA
BRICE ESMEL | REDACTION DES RAPPORTS APD | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DES SITES DE BOUAKE KENNEDY2 /BOUAKE IVORRY CATEWNUT | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 25 06 2025
S26 DATE: 25/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DU SITE DE SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | RECETTE DES SITS DE BINGERVILLES | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | RETOUR DE MISSION | OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DES SITES DE SONGON GRAVIE HEVEA/BONOUA CONTENAIRE | AKWABA
BRICE ESMEL |  | QOS ARTCI
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DU SITE DE SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 26 06 2025
S26 DATE: 26/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DU SITE DE SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | RECETTE DES SITS DE BINGERVILLES | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | RETOUR DE MISSION | OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECETTE DES SITES DE SONGON GRAVIE HEVEA/BONOUA CONTENAIRE | AKWABA
BRICE ESMEL | ATTINGUIE / BINGER PALAIS | QOS ARTCI/AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DU SITE DE SEGUELA 4 | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 27 06 2025
S26 DATE: 27/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DES SITES DE MAN_CAFOP ET MAN LYCEE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU REDACTION DE RAPPORT | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | AU BUREAU REDACTION DE RAPPORT | OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | AU BUREAU ET ATTI GUIE POUR CHECKING DE MATERIELS | AKWABA
BRICE ESMEL | ATTINGUIE CHECKING MATERIELS ET BINGERVILLE PALAIS | QOS ARTCI/AKWABA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DES SITES DE MAN_CAFOP ET MAN LYCEE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 28 06 2025
S26 DATE: 278/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DES SITES DE SASSANDRE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | RECUPERATION DE PANNEAU DE COMMANDE GE ET INSTALLATION A ATTINGUIE | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | AU BUREAU REDACTION DE RAPPORTS | OCI/PROJET MTN 75 SITES
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | RECEPTION DE MATERIELS DE CLOTURE DU SITE AKEIKOI_Y4 | QOS ARTCI
BRICE ESMEL | BINGER ANADER ET SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE BINGER PALAIS | QOS ARTCI/NAWA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DES SITES DE SASSANDRE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 30 06 2025
S26 DATE: 30/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE DES SITES DE SASSANDRE BETE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | AU BUREAU POUR REDACTION DE RAPPORTS | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | AU GARAGE POUR PRPARATION DE VISITE | INTERNE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DE RODIS | NAWA
BRICE ESMEL | RECUPERATION DES BOULONS DES FEUILLES A KOUMASSI ET TRANSFERT SUR LES SITES DE RODIS ET RIV4 NEW | NAWA
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE DES SITES DE SASSANDRE BETE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## activité 01 06 2025
S27 DATE: 30/06/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE LAHOU STADE | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BINGERVILLE LOGEMENT SOCIAUX | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | REGLEMENT D'INFRACTION A LA SICTA | INTERNE
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE AKEIKOI | QOS ARTCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DU SITE DE BINGER PALAIS ET REDACTION APD | NAWA/ANSUT
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE LAHOU STADE | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## 02 07 2025
S27 DATE: 02/07/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | RECETTE LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BINGERVILLE LOGEMENT SOCIAUX | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | SUPERVISION DES TRAVAUX DE MONTAGE DES BRANCHES DU SITE DE RIV4 NEW | NAWA OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | DEPART POUR LES RECETTES DES LEVEES DE SNAGS DES SITE DE BOUABLE/BINZRA ET YAOKRO | QOS ARTCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION IMPLATATION MODESTE NEW ET ELEVEMENT MATERIELS CROU MAN | NAWA/ANSUT
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | RECETTE LOPOU | PROJET MTN 75 SITES
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI

## 03 07 2025
S27 DATE: 03/07/2025
SUPERVISEUR | ACTIVITE DU JOUR | PROJET/CLIENT (MTN/OCI/MOOV/CI-ENERGIE/AGEROUTE) | OBSERVATION
BENIE KOUADIO MOISE TANOH | AU BUREAU POUR LA REDACTION DES RAPPORTS | PROJET MTN 75 SITES
KOFFI FRANCK-ELMONE | CORRECTION DES SNAGS DU SITE DE BINGERVILLE LOGEMENT SOCIAUX | PROJET MTN 75 SITES
KONE SEGORIBA DJAKARIDJA | EN CONGE | INTERNE
KADIO ANTOINE | SUPERVISION DES TRAVAUX DE MONTAGE DES BRANCHES DU SITE DE RIV4 NEW | NAWA OCI
MINOUGOU ISSIAKA STEPHANE | DEPART POUR LES RECETTES DES LEVEES DE SNAGS DES SITE DE BOUABLE/BINZRA ET YAOKRO | QOS ARTCI
BRICE ESMEL | SUPERVISION DES TRAVAUX DE RODIS ET RIV4 ET READACTION DE APD | NAWA/ANSUT
DAGOUROU GNAHORE MARCEL | AU BUREAU | INTERNE
TANO LUC | SUPERVISION DU SITE DE KORHOGO AHOUSSABOUGOU | QOS ARTCI