## OULOTO-ZREBLI
PROJET : ELECTRIFICATION RURALE CI ENERGIE ZONE DE OULOTO-ZREBLI
Item |  | Scope (Longueur, Quantité) |  |  |  |  | Activité |  | 2026-05-13 | [15 empty] | 2026-06-01
[13 empty] | Semaine 21 | [5 empty] | Semaine 22 | [5 empty] | Semaine 23 | [5 empty] | Semaine 24 | [5 empty] | Semaine 25
Localité | Tache | Unité | Objectif | Réalisé | % | Ecart | Durée (j) | Total | ME | J | V | S | L | M | ME | J | V | S | L | M | ME | J | V | S | L | M | ME | J | V | S | L | M | ME | J | V | S | L | M | ME
[9 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
OULOTO ZREBLI | Levée topographique | u | 1 | 0 | 0% |  | 3 | 31J | bar: ME 13 to V 15
| Piquetage | u | 121 | 0 | 0% | 121 | 3 | bar: S 16 to Semaine 21 M 19
| Réception de piquetage | u | 121 | 0 | 0% | 121 | 1 | bar: Semaine 21 ME 20
| Fouille | u | 121 | 0 | 0% | 121 | 5 | bar: Semaine 21 J 21 to Semaine 22 M 26
| Réception de fouille | u | 121 | 0 | 0% | 121 | 2 | bar: Semaine 22 ME 27 to Semaine 22 J 28
| Implantation | u | 121 | 0 | 0% | 121 | 3 | bar: Semaine 22 V 29 to Semaine 23 L 1
| Betonnage de supports + reglage | u | 121 | 0 | 0% | 121 | 3 | bar: Semaine 23 M 2 to Semaine 23 J 4
| Tirage de cable HTA | m | 16377 | 0 | 0% | 16377 | 4 | bar: Semaine 23 V 5 to Semaine 24 M 8
| Tirage de cable BT | m | 4200 | 0 | 0% | 4200 | 3 | bar: Semaine 24 ME 9 to Semaine 24 V 11
| Pose d'équipement (IACM + Transformateur ) | u | 1 | 0 | 0% | 1 | 2 | bar: Semaine 24 S 12 to Semaine 25 L 13
| Points de diamant + pochage | Ens | 121 | 0 | 0% | 121 | 2 | bar: Semaine 25 M 14 to Semaine 25 ME 15
31